## Plan1
|  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev
Levantamento Bibliográfico |  | Jan: 0; Fev: 10; Mar: 10; Abr: 8; Mai: 6; Jun: 6; Jul: 8; Ago: 10; Set: 9; Out: 8; Nov: 5; Dez: 3; Jan: 1; Fev: 0
Desenvolvimento do software de mineração |  | Jan: 0; Fev: 0; Mar: 0; Abr: 10; Mai: 10; Jun: 9; Jul: 6; Ago: 2; Set: 0; Out: 0; Nov: 0; Dez: 0; Jan: 0; Fev: 0
| Modulo de download do D.O.U. | Jan: 0; Fev: 0; Mar: 0; Abr: 0; Mai: 4; Jun: 5; Jul: 2; Ago: 0; Set: 0; Out: 0; Nov: 0; Dez: 0; Jan: 0; Fev: 0
| Modulo de identificação de publicações | Jan: 0; Fev: 0; Mar: 0; Abr: 10; Mai: 6; Jun: 9; Jul: 2; Ago: 1; Set: 0; Out: 0; Nov: 0; Dez: 0; Jan: 0; Fev: 0
| Modulo de identificação de órgãos | Jan: 0; Fev: 0; Mar: 0; Abr: 0; Mai: 7; Jun: 2; Jul: 2; Ago: 0; Set: 0; Out: 0; Nov: 0; Dez: 0; Jan: 0; Fev: 0
| Modulo de identificação de pessoas | Jan: 0; Fev: 0; Mar: 0; Abr: 0; Mai: 6; Jun: 8; Jul: 8; Ago: 0; Set: 0; Out: 0; Nov: 0; Dez: 0; Jan: 0; Fev: 0
| Modulo de persistência em banco de dados | Jan: 0; Fev: 0; Mar: 0; Abr: 0; Mai: 6; Jun: 7; Jul: 0; Ago: 0; Set: 0; Out: 0; Nov: 0; Dez: 0; Jan: 0; Fev: 0
| Modulo de geração dos arquivos do pajek | Jan: 0; Fev: 0; Mar: 0; Abr: 0; Mai: 3; Jun: 0; Jul: 5; Ago: 0; Set: 0; Out: 0; Nov: 0; Dez: 0; Jan: 0; Fev: 0
Extração das redes |  | Jan: 0; Fev: 0; Mar: 0; Abr: 0; Mai: 0; Jun: 1; Jul: 5; Ago: 6; Set: 5; Out: 0; Nov: 0; Dez: 0; Jan: 0; Fev: 0
| Definição dos cortes e filtros a serem usados | Jan: 0; Fev: 0; Mar: 0; Abr: 0; Mai: 0; Jun: 0; Jul: 2; Ago: 8; Set: 0; Out: 0; Nov: 0; Dez: 0; Jan: 0; Fev: 0
| Execução do software | Jan: 0; Fev: 0; Mar: 0; Abr: 0; Mai: 0; Jun: 1; Jul: 3; Ago: 10; Set: 5; Out: 0; Nov: 0; Dez: 0; Jan: 0; Fev: 0
| Geração dos arquivos do pajek | Jan: 0; Fev: 0; Mar: 0; Abr: 0; Mai: 0; Jun: 1; Jul: 2; Ago: 2; Set: 1; Out: 1; Nov: 0; Dez: 0; Jan: 0; Fev: 0
Análise das redes extraídas |  | Jan: 0; Fev: 0; Mar: 0; Abr: 0; Mai: 0; Jun: 0; Jul: 0; Ago: 0; Set: 10; Out: 9; Nov: 9; Dez: 10; Jan: 3; Fev: 0
| Difusão das redes em universidades | Jan: 0; Fev: 0; Mar: 0; Abr: 0; Mai: 0; Jun: 0; Jul: 0; Ago: 0; Set: 9; Out: 6; Nov: 3; Dez: 2; Jan: 1; Fev: 0
| Rede de ego da Presidente | Jan: 0; Fev: 0; Mar: 0; Abr: 0; Mai: 0; Jun: 0; Jul: 0; Ago: 0; Set: 8; Out: 7; Nov: 3; Dez: 2; Jan: 1; Fev: 0
| Redes temáticas | Jan: 0; Fev: 0; Mar: 0; Abr: 0; Mai: 0; Jun: 0; Jul: 0; Ago: 0; Set: 0; Out: 0; Nov: 10; Dez: 8; Jan: 1; Fev: 0
| Redes por ministério | Jan: 0; Fev: 0; Mar: 0; Abr: 0; Mai: 0; Jun: 0; Jul: 0; Ago: 0; Set: 0; Out: 0; Nov: 10; Dez: 8; Jan: 1; Fev: 0
| Outras hipóteses a definir | Jan: 0; Fev: 0; Mar: 0; Abr: 0; Mai: 0; Jun: 0; Jul: 0; Ago: 0; Set: 0; Out: 0; Nov: 8; Dez: 10; Jan: 2; Fev: 0
Discussão dos resultados e análise global |  | Jan: 0; Fev: 0; Mar: 0; Abr: 0; Mai: 0; Jun: 0; Jul: 0; Ago: 0; Set: 0; Out: 0; Nov: 0; Dez: 10; Jan: 10; Fev: 0